## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
구분 | 항목 | 상세내용 | 근거 조항 | 검토 의견
필수 | 개발 대상 | 전국 5개 권역 중 1개 권역을 선택하여 지역 정보 공유 커뮤니티(LocalHub) 구축 | II-2 | 현재 팀은 부산 권역을 선택했으므로 이후 기획은 부산 데이터 기준으로 진행
필수 | 공공데이터 활용 | 제공된 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 불러와 사용 | III-제공 데이터 활용 | 별도 공공 API 연동은 요구되지 않음
필수 | 익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인 없이 게시판 구현 | III-커뮤니티 기능 | 인증 기능 구현이 필요 없으므로 개발 범위가 단순해짐
필수 | 게시글 CRUD | 게시글 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | III-커뮤니티 기능 | Vue 컴포넌트와 localStorage 기반 구현
필수 | 게시글 저장 | 게시글은 브라우저 localStorage에 저장 | III-커뮤니티 기능 | 실제 서버 DB가 아닌 브라우저 저장 방식
필수 | 챗봇 | OpenAI API 기반 지역 정보 질의응답 | III-챗봇 기능 | 제공 JSON 데이터를 활용하는 프롬프트 설계 필요
필수 | 챗봇 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 위젯 구현 | III-챗봇 기능 | 와이어프레임 예시 제공됨(7페이지)
필수 | 프론트엔드 | Vue.js 3 기반 SPA 구현 | III-프론트엔드 구현 | 프로젝트 전체가 Vue 중심으로 구성
필수 | 배포 | Netlify에 배포 후 URL 제출 | III-배포 환경 | 최종 발표 전 배포 테스트 필요
필수 | 산출물 | Git Repository, Netlify URL, 기능명세서, WBS, 발표자료 제출 | 참고1 | 코드뿐 아니라 문서 작업도 일정에 포함해야 함
선택 | 지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 지도 기능 | 참고2 | 부산 관광지 서비스와 잘 어울림
선택 | 데이터 시각화 | Chart.js 또는 D3.js 활용 | 참고2 | 게시글·관광지 통계 시각화 가능
선택 | 축제 캘린더 | FullCalendar 등을 활용한 축제 일정 표시 | 참고2 | 부산 축제 데이터 활용 가능
선택 | 경로 안내 | 관광지·맛집 이동 경로 시각화 | 참고2 | 지도 기능과 연계 가능
선택 | 실시간 알림 | polling 방식 새 게시글 알림 | 참고2 | WebSocket 없이 구현 가능
선택 | 소셜 공유 | 카카오톡·링크 공유 | 참고2 | 서비스 확장성 향상
선택 | 게시판 추가 기능 | 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 등 | 참고2 | 난이도에 맞춰 선택 가능
제약 | 권역 선택 | 5개 권역 중 1개만 선택 | II-2 | 여러 권역을 동시에 개발하는 것은 요구 범위를 벗어남
제약 | 추가 데이터 | 반드시 라이선스·공공누리 유형 확인 후 사용 | II-2, III | 외부 데이터 활용 시 출처 관리 필요
제약 | API 비용 | 제공 API 키 범위 내 사용, 예산 초과 불가 | II-2 | OpenAI 사용량 관리 필요
제약 | 납기 | 2026년 7월 16일 15:00까지 제출 | II-3 | 기능 우선순위 관리 필수
제약 | 기능 변경 | 개발 착수 이후 기능 요구사항 변경 없음 | II-3, V-5 | 초기에 범위를 확정해야 함
제약 | 저장 방식 | 비밀번호는 암호화 없이 localStorage 저장(교육 목적) | III-커뮤니티 기능 | 실제 서비스와 다른 교육용 설계
제약 | API 키 관리 | .env(VITE_ 접두사) 사용 | III-챗봇 기능 | 환경변수 관리 필수
제약 | API 키 보안 | 반드시 사용량 제한 및 낮은 결제 한도 설정 | III-챗봇 기능 | 브라우저 노출 가능성을 고려해야 함
제약 | 개발 도구 | VSCode + Copilot + OpenAI API 사용만 허용 | III-개발 환경 | 지정 환경으로만 개발
제약 | AI 도구 제한 | Claude Code, Codex, Cursor 등 사용 불가 | III-개발 환경 | 과제 규정 위반 주의
제약 | .env 제출 | .env 파일 미포함 확인 필수 | 참고1 | .gitignore 설정 필수
제약 | 선택 기능 | 최소 1개 이상 구현 | 참고2 | 필수 기능 완료 후 추가 개발
제약 | 데이터 출처 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일) 산출물 포함 | III-제공 데이터 활용 | 기능명세서 작성 시 반드시 반영

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | 관광지 정보를 직관적으로 보여줄 수 있어 사용자 만족도가 높음. 다만 지도 API와 좌표 데이터 확인이 필요함. | 3 | 3 | 5 | 30 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js를 활용하면 구현이 비교적 쉽고, 관광지·게시글 통계를 시각적으로 표현할 수 있음. | 2 | 5 | 4 | 40 | 제외
축제 캘린더 | FullCalendar를 활용하면 구현이 어렵지 않고, 부산 축제 정보를 한눈에 제공할 수 있음. | 2 | 5 | 4 | 40 | 보류
경로 안내 | 지도 API와 경로 탐색 기능이 모두 필요하여 구현 부담이 매우 큼. 3일 프로젝트에는 부적합. | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동이 필요하며 관광 서비스와 잘 어울리지만 API 처리 시간이 필요함. | 3 | 3 | 4 | 24 | 제외
실시간 알림 | 별도 서버가 없어 polling 방식으로 구현해야 하며 구현 대비 효과가 크지 않음. | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
다국어 지원 | i18n 라이브러리 적용은 어렵지 않지만 데이터 번역 관리가 추가로 필요함. | 2 | 4 | 3 | 24 | 제외
소셜 공유 연동 | 링크 복사는 쉽지만 카카오 공유 기능은 추가 설정이 필요하며 핵심 기능과의 연관성이 낮음. | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
커뮤니티 게시판 추가 기능 | 기존 게시판을 확장하는 방식이라 구현이 쉽고, 검색·조회수·좋아요 등으로 사용자 체감 효과가 큼. | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
선정 결과 | 지도 시각화 / 지도 시각화 (1순위) 축제 캘린더 / 소셜 공유 연동(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 부산
핵심 문제 | 지역 주민, 관광객이 공공데이터에 흩어진 지역정보를 한 곳에서 찾고 공유할 채널이 없음
타깃 사용자 | 부산 권역 방문 관광객 및 지역 주민(회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
부산 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한 확인)
OpenAI API 기반 지역 정보 챗봇 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 위젯)
Vue.js 3 SPA 기반 프론트엔드 구현 및 브라우저 localStorage를 활용한 게시글 저장
Netlify를 통한 서비스 배포 및 배포 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처·라이선스 목록 포함), WBS, 발표자료 제출
Should / Could have (선택 - 커뮤니티 게시판 추가 기능)
지도 시각화 - Leaflet.js 또는 Kakao Maps API 기반 지도 기능을 활용하여 부산 관광지 및 맛집 위치를 지도에 마커로 표시 (부산 관광지 서비스 맞춤형)
축제 캘린더 - FullCalendar 라이브러리를 활용하여 달력 상에 부산 축제 일정을 표시하고 관련 데이터 연동
소셜 공유 - 카카오톡 및 URL 링크 공유 기능 구현을 통해 서비스 확장성 및 유입성 향상
게시판 추가 기능 - 개발 난이도에 맞추어 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 등 다양한 편의 기능 선택 구현
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 부산 권역 선정 및 MVP 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 화면(UI) 및 프로젝트 구조 설계 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 |  | 예정
4 | 설계 | JSON 데이터 및 OpenAI API 설계 | FE | 1 | 1 | 1 |  | 예정
5 | 설계 | 지도 시각화 구조 설계 | FE | 1 | 1 | 1 |  | 예정
6 | 개발 | FE 메인 화면 및 권역 소개 페이지 구현 | FE | 2 | 2 | 1 |  | 예정
7 | 개발 | 커뮤니티 게시판 CRUD 및 추가 기능 구현 | FE | 2 | 2 | 1 |  | 예정
8 | 개발 | OpenAI 챗봇 및 채팅 UI 구현 | FE | 2 | 2 | 1 |  | 예정
9 | 개발 | 지도 시각화(Kakao Maps API) 구현 | FE | 2 | 2 | 1 |  | 예정
11 | 개발 | 기능 통합 및 화면 연동 | 팀전체 | 2 | 3 | 2 |  | 예정
12 | 테스트 | 기능 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 |  | 예정
13 | 배포 | Netlify 배포 및 환경변수 점검 | FE | 3 | 3 | 1 |  | 예정
14 | 문서화 | 기능명세서, WBS, README 작성 | FE | 3 | 3 | 1 |  | 예정
15 | 발표준비 | PPT 제작 및 시연 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 |  | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식